## 项目规划表
项目规划器
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [5 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
项目启动会议 & 需求澄清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
技术栈与代码规范确认 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 100%
Git 仓库创建与分支策略制定 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 100%
数据库 ERD 设计 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
微服务划分方案 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100%
公共基础库初始化 | 5 | 2 | 4 | 2 | 100%
用户认证与授权微服务 | 8 | 2 | 8 |  | 50%
用户资料/地址微服务 | 10 | 2 | 10 | 3 | 100%
跑腿订单微服务 | 12 | 3 | 13 |  | 50%
菜品/食堂数据微服务 | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
推荐算法原型 | 17 | 3 |  |  | 0%
前端脚手架搭建 | 3 | 2 | 13 | 1 | 100%
全局状态管理与 API 封装 | 4 | 2 |  |  | 0%
通用 UI 组件库 | 6 | 3 |  |  | 0%
登录/注册页面 + 表单校验 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
个人资料 & 地址管理页面 | 13 | 2 |  |  | 0%
食堂 & 菜品列表页 | 13 | 2 |  |  | 0%
菜品详情页 | 15 | 2 |  |  | 0%
推荐列表组件（首页热推） | 20 | 2 |  |  | 0%
API 文档生成 | 22 | 1 |  |  | 0%
跑腿发布页面（地点选择、报酬设置） | 15 | 2 |  |  | 0%
跑腿员接单面板 & 状态轮询 | 17 | 2 |  |  | 0%
管理员后台（审核跑腿员、报表） | 20 | 3 |  |  | 0%
单元测试编写 | 23 | 5 |  |  | 0%
前端自动化测试 | 23 | 4 |  |  | 0%
性能压测 | 29 | 2 |  |  | 0%
CI/CD 流水线配置 | 32 | 2 |  |  | 0%
数据初始化脚本 & 演示数据种子 | 34 | 3 |  |  | 0%
统计分析/埋点集成 | 37 | 4 |  |  | 0%
灰度发布与正式上线 | 41 | 1 |  |  | 0%